## PLAN COMUNICACION
Codigo: DE-PL-FO-014
Versión: 02
Fecha: 02/07/2018
Pagina: 1 de 1
PLAN DE COMUNICACIONES
ACTIVIDADES 1:
ESTRATEGIAS | ACCIONES | CANT. | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES | RESPONSABLE | INDICADOR
Fortalecer Comunicación Interna para generar ambiente de participación constante, reconocimiento e identificación con la marca, entre los funcionarios de la entidad. | Elaborar un medio de comunicación interna que cuente con la participación activa de los funcionarios. | 11 | Diseñar y divulgar medio interno mensualmente | · Unidad MyC Talento Humano Subgerencia Administrativa | · Medio interno elaborado y divulgado
|  | -- | Fomentar la participación y opinión del personal en torno al medio escogido. | · Gerencia Subgerencia. Administrativa. Desarrollo Estratégico Unidad de Mercadeo y comunicaciones. Todas las áreas | · No. de temas publicados/.No. de solicitudes enviadas
|  | 1 | Constituir Comité Editorial para escoger y aprobar los temas a publicar. | · Gerencia Subgerencia. Administrativa. Desarrollo Estratégico Unidad de Mercadeo y comunicaciones. Todas las áreas | · Comité adoptado por acto legal
| Fomentar el uso de símbolos, canales, elementos y medios institucionales | 4 | Elaboración de campañas de comunicación interna. | · Gerencia Subgerencia Administrativa. Desarrollo Estratégico Talento humano Unidad de Mercadeo y comunicaciones. Operadores Todas las áreas | · Tema trimestral aprobado y borrador de campaña presentado.
|  | -- | Uso de correos electrónicos institucionales a través de estrategia de información interna | · Gerencia Subgerencia. Administrativa. Desarrollo Estratégico Unidad de Mercadeo y comunicaciones. Todas las áreas | · Listado de correos institucionales creados y asignados
ACTIVIDADES 2:
Fortalecimiento de la página web: www.hucaribe.gov.co | Rediseño de página web con adecuado uso de la imagen corporativa y contenidos. | 1 | Solicitar al Agente Especial Interventor la autorización para el rediseño de la Página web actual de la ESE | · Gerencia Desarrollo Estratégico Subgerencia Administrativa Unidad de Sistemas Unidad de M y C | Página web actualizada
| Desarrollo de (micrositios) o espacios para cada área, según sus necesidades en la página web | 1 | Realizar reuniones de trabajo por áreas para revisar las acciones a ser divulgadas y/o manejadas a través de la página web. | · Unidad de Mercadeo y Comunicaciones Oficina de Sistemas | No. de solicitudes atendidas/ N° de solicitudes enviadas
ACTIVIDADES 3:
Fortalecer la Imagen Corporativa de la E.S.E. Hospital Universitario del Caribe para posicionar la marca y unificar sus apariciones en productos, sitios y eventos de interés para la entidad. | Unificar uso de la imagen corporativa en productos de comunicación y elementos de la imagen institucional que se generan en diferentes áreas | 10 | Ubicar la imagen corporativa en 10 áreas de alta circulación de público al interior del Hospital. | Mercadeo y Comunicaciones Subgerencia Administrativa | Piezas proyectadas/Piezas elaboradas
|  | 3 | Capacitaciones a personal vinculado acerca del correcto uso de medios, prohibiciones de entrega de información, y uso de TICs. | Mercadeo y Comunicaciones Subgerencia Administrativa | Capacitaciones realizadas
|  | 1 | Ubicar el logo del HUC en soportes electrónicos de alto uso al interior del HUC | · Unidad de Sistemas Mercadeo y comunicaciones | Concepto técnico favorable de Unidad Sistemas Logo del HUC fijo en el 100% de las pantallas de computadores como Fondo.
|  | -- | Supervisión de las artes y material a ser impreso. | Mercadeo y Comunicaciones Subgerencia Administrativa Compras | Directriz emitida y en cumplimiento. 100% Artes revisadas
|  | 10 | Producción de videos institucionales del Hospital, sus servicios, personal, atención, valores corporativos, etc. | · Unidad de Sistemas Mercadeo y comunicaciones | Videos editados y divulgados
|  | 10000 | Diseño e impresión de material para apoyar la socialización de diferentes procesos del HUC | · Subgerencia Administrativa Compras Mercadeo y Comunicaciones
ACTIVIDADES 4:
Fortalecer la comunicación desde la entidad hacia públicos externos | Fortalecimiento de relación con medios de comunicación | 1 | Actualización base de datos periodistas y medios | · Unidad de Mercadeo y Comunicaciones | Listado actualizado de periodistas
|  | 2 | Organizar/ vincularnos a un evento para medios anual | · Unidad de Mercadeo y Comunicaciones | Actividad proyectada realizada
|  | 200 | Aparición de la entidad en reconocidas redes sociales. | · Unidad de Mercadeo y Comunicaciones | H.U.C. como usuario activo de redes sociales (Twitter, Facebook, instagram, Youtube). 18 publicaciones realizadas al mes en redes sociales.
| Elaboración de un Plan de Medios semestral |  | 4. Definir recursos necesarios para la ejecución del Plan de Medios de la entidad | · Gerencia Subgerencia. Administrativa. Unidad de Mercadeo y comunicaciones. | Plan de Medios aprobado y medios contratados
|  | 4 | Recorrido de medios con voceros definidos de acuerdo a temáticas a divulgar. | · Unidad de Mercadeo y Comunicaciones Representanbtes de área | No. Medios visitados/No. Medios concertados
|  | 104 | Elaboración de comunicados y boletines. | · Unidad de Mercadeo y Comunicaciones | No. de Boletines elaborados y divulgados
|  | 4 | Ruedas de Prensa | · Unidad de Mercadeo y Comunicaciones Representanbtes de área | Medios asistentes/Medios convocados
ACTIVIDADES 5:
5.Establecer acciones que promuevan los servicios de salud y procedimientos especializados e innovadores del HUC | Actualización del Portafolio de Servicios de la entidad | 1 | Elaborar documento para diseño e impresión de Portafolio de servicios | · Subgerencia Administrativa Unidad de Mercadeo y Comunicaciones | Entrega de documento aprobado para impresión
| Diseño y promoción de nuevos productos para mercadeo de servicios del Hospital. | 2 | Apoyo a la creación de la estrategia e imagen para la divulgación y mercadeo de nuevos productos | · Gerencia Subgerencia. Administrativa. Desarrollo Estratégico Unidad de Mercadeo y comunicaciones. | Reuniones para ser informados de los nuevos productos a dar a conocer
| Fomentar la participación de la entidad en eventos de salud | 2 | Solicitar participación de la entidad en los eventos | · Gerencia Subgerencia. Administrativa. Desarrollo Estratégico Mercadeo y comunicaciones. Subgerencia de Investigaciones y proyección social | Elaborar Stand con la imagen corporativa del HUC o material impreso para distribución en el evento
| Divulgar el resultado de la medición de la satisfacción del usuario de los servicios del hospital | 6 | Analizar y dar a conocer el resultado de encuestas de satisfacción mensual. | · Desarrollo Estratégico SIAU Mercadeo y comunicaciones | Nota informativa acerca del resultado de encuestas y acciones de mejoramiento abordadas
| Divulgar la satisfacción de los usuarios mediante historias personales de pacientes | 12 | Selección de pacientes que hayan utilizado nuestros servicios para aplicación de entrevista para conocer nivel de satisfacción. | · Atención al Usuario Mecadeo y Comunicaiones | Nota informativa de entrevistas realizadas